## 工程管理表
プロジェクト工程管理表 ─ 基幹ERPシステム刷新プロジェクト
プロジェクト期間：2024年4月〜2026年3月 PM：佐藤 太郎 ステータス：進行中
WBS | フェーズ | タスク名 | 担当部署 | 担当者 | 計画開始 | 計画終了 | 進捗% | ステータス | 2024 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025 1月 | 2月
1 | 計画 | 現状業務分析・要件定義 | 全部門 | 鈴木PM補佐 | 4/1 | 5/31 | 100% | 完了 | ▬ | ▬
1.1 | 計画 | AS-ISプロセスマッピング | 業務改革室 | 山田 花 | 4/1 | 4/30 | 100% | 完了 | ▬
1.2 | 計画 | TO-BE要件定義書作成 | 業務改革室 | 田中 一 | 5/1 | 5/31 | 100% | 完了 |  | ▬
2 | 選定 | ベンダー選定・RFP対応 | 購買/IT | 高橋 二 | 5/15 | 7/31 | 85% | 進行中 |  | ▬ | ▬ | ▬
2.1 | 選定 | RFP作成・送付（5社） | IT部門 | 木村 三 | 5/15 | 6/15 | 100% | 完了 |  | ▬ | ▬
2.2 | 選定 | ベンダープレゼン・評価 | 評価委員会 | 全委員 | 6/20 | 7/20 | 60% | 進行中 |  |  | ▬ | ▬
2.3 | 選定 | 最終選定・契約締結 | 役員会議 | 社長承認 | 7/21 | 7/31 | 0% | 未着手 |  |  |  | ▬
3 | 設計 | システム設計・カスタマイズ定義 | IT/業務 | 佐藤 四 | 8/1 | 11/30 | 0% | 未着手 |  |  |  |  | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
3.1 | 設計 | 基本設計書作成 | ITベンダー | PJ担当 | 8/1 | 9/30 | 0% | 未着手 |  |  |  |  | ▬ | ▬
3.2 | 設計 | インターフェース設計 | IT部門 | 木村 五 | 10/1 | 10/31 | 0% | 未着手 | [6 empty] | ▬
3.3 | 設計 | データ移行設計 | IT部門 | 高橋 六 | 10/1 | 11/30 | 0% | 未着手 | [6 empty] | ▬ | ▬
4 | 開発 | システム開発・単体テスト | ITベンダー | 開発チーム | 10/1 | 2/28 | 0% | 未着手 | [6 empty] | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬
5 | テスト | 統合テスト・ユーザー受入 | 全部門 | 各部門長 | 1/6 | 2/28 | 0% | 未着手 | [9 empty] | ▬ | ▬

## リスク管理
リスク管理表
No. | リスク内容 | 発生確率 | 影響度 | リスクスコア | 対応策 | 担当
1 | ベンダー選定の遅延 | 中 | 高 | 15 | 選定基準の事前明確化・代替ベンダーリスト準備 | 高橋二
2 | データ移行における品質問題 | 中 | 高 | 15 | 移行テストを3段階実施、データクレンジング前倒し | 木村三
3 | ユーザー教育の遅れ | 高 | 中 | 12 | e-ラーニング導入・部門ごとのトレーナー任命 | 田中一
4 | 予算超過 | 低 | 高 | 9 | 月次予算レビュー・変更管理プロセスの厳格化 | 鈴木補佐
5 | カスタマイズの過多 | 高 | 中 | 12 | Fit/Gap分析でカスタマイズを最小化方針徹底 | 佐藤四
6 | キーパーソンの離脱 | 低 | 高 | 9 | バックアップ要員の確保・ナレッジ文書化 | PM全体